## Sheet1
Sprint 2
[5 empty] | days | sum | done | ramain
|  |  |  | 5days | 0 | 83 | 0 | 83
| home page view |  |  | hrs | 1 | 75.5 | 8 | 75
|  | analysis | abdulrahman | 5 | 2 | 68 | 6 | 69
|  | sketch and wireframe | abdulhamid | 3 | 3 | 60.5 | 8 | 61
|  | design | malak | 6 | 4 | 53 | 0 | 61
|  | implementation of design | malak | 6 | 5 | 45.5 | 12 | 49
|  | logout button design | mennah | 2 | 6 | 38 | 7 | 42
|  | logout button implementation | khalid | 2 | 7 | 30.5 | 8 | 34
|  | logout button backend imp | farah | 5 | 8 | 23 | 6 | 28
|  | logout button test | abdulrahman | 5 | 9 | 15.5 | 7 | 21
|  | profile button implementation | mennah | 2 | 10 | 8 | 6 | 15
|  |  | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 15
6days
| profile view |  |  | hrs |  |  | 68
|  | analysis | abdulrahman | 5
|  | sketch and wireframe | abdulhamid | 2
|  | design | farah | 6
|  | implementation of design | mennah | 7
|  | implementation of data | mennah | 5
|  | backend implementation | abdulhrahman | 7
|  | body mass index button design | khalid | 3
|  | body mass index button implementation | abdulhamid | 3
|  | body mass index button test | farah | 2
|  | view test | malak | 7
|  |  | = | 47
|  |  | sum | 83