## Sheet1
sprints | hrs | done | perfect | remain
0 | 0 | 0 | 384 | 318
1 | 66 | 66 | 288 | 318
2 | 68 | 68 | 192 | 250
3 | 148 | 148 | 96 | 102
4 | 102 | 102 | 0 | 0
sum | 384